## Phần 1: Bảng xếp ưu tiên bằng kỹ thuật MoSCoW

| STT | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi | Must | Thiếu nó có ra bản mới được không? Không, vì đang thu sai tiền khách, nếu ra mắt dịp khuyến mãi sẽ gây thiệt hại tài chính và khiếu nại lớn. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Thiếu nó có ra bản mới được không? Không, đây là tính năng cốt lõi để chạy chương trình "Tháng khuyến mãi". |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay | Should | Đang có cách làm tạm không? Rất cần để thanh toán tiện lợi hơn, nhưng khách vẫn đang trả tạm bằng tiền mặt được. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Có làm trong lần này không? Không, vì không phục vụ đợt khuyến mãi và đội chưa bàn xong cách làm; cần báo rõ cho bên đề xuất để dời sang Sprint sau. |
| 5 | Chat với tài xế | Should | Đang có cách làm tạm không? Dù CSKH muốn là Must, nhưng thiếu nó bản mới vẫn ra được vì khách vẫn gọi điện trực tiếp cho tài xế được. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Bỏ đi có ai bị ảnh hưởng nhiều không? Dù Marketing muốn là Must vì hợp dịp, nhưng bỏ phần trang trí này đi thì khách vẫn đặt xe và áp mã bình thường. |

## Phần 2: Khi tình hình thay đổi

(a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc:

Đội phải bỏ #6 trước tiên, nếu vẫn thiếu thời gian thì bỏ tiếp #3 và #5 vì các mục này ít ảnh hưởng hoặc đã có cách làm tạm. Phải giữ #1 và #2 đến cùng vì nếu thiếu chúng thì chương trình khuyến mãi không thể vận hành và bản mới không thể phát hành.

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa:

Nhãn của #3 phải đổi từ Should thành Must. Vì khi bỏ tiền mặt, khách không còn cách thanh toán tạm thời nào khác; thiếu ví RikkeiPay thì không thể trả tiền cuốc xe và bản mới không thể ra mắt.